## Sheet1
ID | Aktivitas | Mulai | Selesai | DEPENDENCY | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  |  | DESEMBER |  | JANUARI |  |  |  | MILESTONE
[5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M7 | M8 | M9 | UTS & TAHUN BARU | M10 | M11 | M12 | M13
[5 empty] | 30~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 28~3 | 4~10 | 4~12 | 11~17 | 18~24 | 25~2 | 8 Desember - 1 Januari | 2~5 | 6~12 | 13~19 | 20~26
1 | Inisiasi Proyek | 30 Sep 2024 | 6 Okt 2024 | [16 empty] | Kickoff proyek & ruang lingkup disetuju | bar: OKTOBER M1
1.1 | Menyusun rencana proyek dan tujuan | 30 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | bar: OKTOBER M1
1.2 | Rapat kickoff & pembagian tugas tim | 30 Sep 2024 | 1 Okt 2024 | 1.1 | bar: OKTOBER M1
1.3 | Penyusunan ruang lingkup proyek | 2 Okt 2024 | 3 Okt 2024 | 1.2 | bar: OKTOBER M1
1.4 | Penyusunan jadwal & milestone | 3 Okt 2024 | 5 Okt 2024 | 1.3 | bar: OKTOBER M1
1.5 | Monitoring & reporting progres awal | 6 Okt 2024 | 6 Okt 2024 | 1.4 | bar: OKTOBER M1
2 | Analisis Sistem | 7 Okt 2024 | 20 Okt 2024 | 1.5 | [15 empty] | Analisis kebutuhan & ERD disetujui user | bar: OKTOBER M2 to OKTOBER M3
2.1 | Wawancara & observasi proses bisnis | 7 Okt 2024 | 7 Okt 2024 | 2 | bar: OKTOBER M2
2.2 | Analisis kebutuhan pengguna & use case | 8 Okt 2024 | 14 Okt 2024 | 2.1 | bar: OKTOBER M2 to OKTOBER M3
2.3 | Perancangan BPMN proses bisnis | 15 Okt 2024 | 16 Okt 2024 | 2.2 | bar: OKTOBER M3
2.4 | Perancangan ERD dan struktur database | 17 Okt 2024 | 18 Okt 2024 | 2.3 | bar: OKTOBER M3
2.5 | Validasi kebutuhan sistem | 19 Okt 2024 | 20 Okt 2024 | 2.4 | bar: OKTOBER M3
3 | Desain Sistem | 21 Okt 2024 | 2024-11-09 | 2.5 | [15 empty] | Desain prototype awal siap diuji pengguna | bar: OKTOBER M4 to NOVEMBER M6
3.1 | Mendesain wireframe & mockup | 21 Okt 2024 | 26 Okt 2024 | 3 | bar: OKTOBER M4
3.2 | Mendesain flow UX pemesanan & transaksi | 27 Okt 2024 | 29 Okt 2024 | 3.1 | bar: OKTOBER M4 to NOVEMBER M5
3.3 | Mendesain database logical design & arsitektur sistem | 30 Okt 2024 | 2024-11-04 | 3.2 | bar: NOVEMBER M5 to NOVEMBER M6
3.4 | Pembuatan prototipe awal (low-fidelity) | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 3.3 | bar: NOVEMBER M6
3.5 | Review & revisi desain berdasarkan feedback | 2024-11-07 | 2024-11-09 | 3.4 | bar: NOVEMBER M6
4 | Pengembangan (Development) | 2024-11-10 | 20 Des 2024 | 3.5 | [15 empty] | Sistem fungsional awal (prototype berjalan) | bar: NOVEMBER M8 to DESEMBER M9
4.1 | Setup environment & inisialisasi proyek | 2024-11-10 | 2024-12-20 | 4 | bar: NOVEMBER M8 to DESEMBER M9
4.2 | Pembuatan modul CRUD Menu & Pesanan | 2024-11-10 | 2012/2024 | 4.1 | bar: NOVEMBER M8 to DESEMBER M9
4.3 | Pembuatan modul Transaksi & Laporan | 2024-11-10 | 20 Des 2024 | 4.2 | bar: NOVEMBER M8 to DESEMBER M9
4.4 | Integrasi modul & database | 2024-11-10 | 20 Des 2024 | 4.3 | bar: NOVEMBER M8 to DESEMBER M9
4.5 | Implementasi sistem fungsional awal | 2024-12-21 | 23 Des 2024 | 4.4
4.6 | Iterasi revisi kode (feedback internal) | 23 Des 2024 | 24 Des 2024 | 4.5
5 | Pengujian (Testing) | 25 Des 2024 | 2025-12-26 | 4.6 | [15 empty] | Sistem lolos UAT & siap implementasi
5.1 | Uji coba fungsional sistem & debugging | 25 Des 2024 | 2025-12-26 | 5
5.2 | Uji validasi pengguna (UAT) | 25 Des 2024 | 2025-12-26 | 5.1
5.3 | Revisi sistem berdasarkan feedback | 4 Jan 2025 | 4 Jan 2025 | 5.2
5.4 | Penyusunan laporan hasil pengujian | 5 Jan 2025 | 6 Jan 2025 | 5.3
6 | Implementasi & Pemeliharaan | 7 Jan 2025 | 2025-01-26 | 5.4 | [15 empty] | Sistem resmi di-deploy & laporan akhir diserahkan
6.1 | Deployment sistem ke hosting | 7 Jan 2025 | 7 Jan 2025 | 6
6.2 | Pelatihan admin (training) | 2025-01-09 | 2025-01-11 | 6.1
6.3 | Penyusunan dokumentasi sistem & manual pengguna | 2025-01-08 | 2025-01-11 | 6.2
6.4 | Pemeliharaan sistem (bug fixing, update minor) | 2025-01-07 | 2025-01-26 | 6.3
6.5 | Evaluasi kinerja & laporan akhir proyek | 12 Jan 2025 | 2025-01-26 | 6.4