## Sheet1
No | Aktivitas | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER |  |  |  | JANUARI
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16
1 | Persiapan Dokumen | bar: OKTOBER M1 to OKTOBER M2
2 | Analisis Kebutuhan | bar: OKTOBER M3 to OKTOBER M4
3 | Desain Fungsi & Sistem | bar: NOVEMBER M5 to NOVEMBER M7
4 | Desain Antarmuka | bar: NOVEMBER M7 to NOVEMBER M8
5 | Diskusi Pra-Proyek | bar: DESEMBER M9
6 | Pemrograman | bar: DESEMBER M10 to JANUARI M13
7 | Pengujian | bar: JANUARI M14
8 | Instalasi | bar: JANUARI M15
9 | Monitoring & Evaluasi | bar: JANUARI M15 to JANUARI M16